Отчет об исполнении муниципальной программы

«Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год»

1. **Общие положения**

В январе 2017 года стартовала муниципальная программа «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год», утвержденная постановлением администрации Васюринского сельского поселения от 27.10.2016 № 643 «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год», (далее – программа) в 2017 году осуществлялась ответственным координатором программы – отделом жилищно-коммунального хозяйства и земельно-имущественных отношений администрации Васюринсккого сельского поселения. Программа не имеет подпрограмм. Целью программы является приведение в соответствие документов по землеустройству и имуществу Васюринского сельского поселения. Основное направление работы - учет территории Васюринского сельского поселения и проведение комплекса работ по регистрации права муниципальной собственности, межеванию земельных участков и технической паспортизации объектов.

В ходе реализации мероприятий программы приняты постановления администрации Васюринского сельского поселения от 09.11.2016 № 672, от 28.11.2017 № 367, от 22.12.2017 № 393 «О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год». Таким образом, на реализацию муниципальной программы в бюджете муниципального образования было предусмотрено 952,2 тыс. руб.

Для достижения цели программы в 2017 году решались следующие задачи:

1) совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной собственности;

2) исполнение полномочий в области имущественных отношений;

3) исполнение полномочий в области земельных отношений;

4) обеспечение реализации муниципальной программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год».

**2. Оценка степени реализации мероприятий программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов ее реализации**

Оценка эффективности муниципальной программы по реализации за 2017 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно: оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей муниципальной программы и их плановых определяется по формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Таким образом, СРм = 7/7 = 1

Значение показателей фактического результата реализации мероприятий программы составляет 100% от запланированного и считается выполненным в полном объеме.

1. **Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы финансовых средств, предусмотренные на реализацию соответствующей программы на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Таким образом, ССуз = 943,3 тыс.руб /952,2 тыс.руб. = 0,99

Степень соответствия запланированному уровню расходов программы составляет 0,99, экономия денежных средств получилась в связи с наименьшими затратами, понесенными на проведения оценки рыночной стоимости муниципального имущества, для передачи объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в аренду.

Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2017 год, составляет 952,2 тыс. руб., фактически выплачено 943,3 тыс. руб., эффективность реализации программы признается высокой, так как значение ее выполнения составляет более 0,99.

1. **Оценка эффективности использования финансовых средств**

Эффективность использования финансовых средств рассчитывается для программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования финансовых средств;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов

Таким образом, Эис = 1 / 0,99 = 1,01

Эффективность использования финансовых средств составила 1,01, что говорит о соответствии реализованных мероприятий программы -запланированному уровню расходов.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующей формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя

программы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя программы (основного

мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя программы (основного мероприятия).

1. Основное мероприятие № 1 Приведение в соответствие документов на объект - дороги местного значения, СДп/ппз = 219 тыс.руб. / 219 тыс.руб. = 1.
2. Основное мероприятие № 2 Приведение в соответствие документов на объекты - водопроводные сети, СДп/ппз = 216 тыс.руб. / 216 тыс.руб. = 1.
3. Основное мероприятие № 3 Приведение в соответствие документов на объект - ПГБ-10 и ПГБ-3, СДп/ппз = 179 тыс.руб. / 179 тыс.руб. = 1.
4. Основное мероприятие № 4 Приведение в соответствие документов на утвержденный перечень имущества, согласно №1096 – КЗ от 28 июля 2016 года, СДп/ппз = 50 тыс.руб. / 50 тыс.руб. = 1.
5. Основное мероприятие № 5 Затраты на муниципальный жилой фонд, СДп/ппз = 13,3 тыс.руб. / 13,3 тыс.руб. = 1.
6. Основное мероприятие № 6 Определение рыночной стоимости муниципального имущества, СДп/ппз = 16 тыс.руб. / 24,9 тыс.руб. = 0,6.
7. Основное мероприятие № 7 Благоустройство общественной и внутри дворовой территории, СДп/ппз = 250 тыс.руб. / 250 тыс.руб. = 1.

В соответствии с расчетами, показатель оценки эффективности реализации основного мероприятия № 6 программы равен 0,6, в связи с экономией денежных средств, запланированных на проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества.

Показатели оценки эффективности остальных основных мероприятий программы равны 1, в связи с чем, поставленная цель и запланированные результаты, считаются достигнутыми, мероприятия выполненными в соответствии с установленными требованиями.

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп/п = (СДп/ппз1 + СДп/ппз2 + …+ СДп/ппзn) / n, где:

СРп/п - степень реализации программы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя программы;

n - количество целевых показателей программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз >1, его значение принимается равным 1.

Таким образом, СРп/п = (1+1+1+1+1+0,6+1)/7 = 0,94

На основании данных вычислений можем определить показатель эффективность реализации программы.

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Эффективность реализации программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования финансовых средств по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации программы;

СРп/п - степень реализации программы;

Эис - эффективность использования финансовых средств.

Таким образом, ЭРп/п = 0,94 \* 1,01 = 0,94

Согласно п.6.2 утвержденного Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Васюринского сельского поселения Динского района - эффективность реализации программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год» признается высокой, так как составляет не менее 0,90.

1. **Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп, где:

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмпф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмпп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Таким образом, СДмппз = 32 / 34 = 0,94

В соответствии с расчетами, показатель степени достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы составил 0,94, в связи тем, что, на 2017 год было запланировано проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества и изготовление соответствующих отчетов в количестве 5 штук. Фактически, в 2017 году было проведено три оценки муниципального имущества, остальные, запланированные две оценки, перенесены на плановый 2018 год, в связи с ограниченным сроком действия отчета об оценке рыночной стоимости.

Плановые цели и задачи муниципальной программы соответствуют фактически достигнутым на конец отчетного периода.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп = (СДмппз1 + СДмппз2 + … + СДмппзm) / m, где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

m - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

Таким образом, СРмп = (1+1+1+1+1+0,6+1)/7 = 0,94

Данные вычисления позволят оценить эффективность реализации программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год» показала, что все 7 основных мероприятий программы имеют эффективное исполнение. Значение показателей фактического результата реализации мероприятий программы составляет 1 от запланированного, степень соответствия запланированному уровню расходов программы составляет 0,99, эффективность использования финансовых средств составила 1,01, эффективность реализации программы – 0,94, степень реализации муниципальной программы, также составляет 0,94 и признается высокой, так как составляет не менее 0,90.

С целью поддержания эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году ответственным координаторам муниципальной программы необходимо продолжить работу по своевременной и качественной

Реализации основных программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей.

В дальнейшем необходимо продолжить реализацию программы, так как

Исполнение ее мероприятий направлено на обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, исполнение полномочий администрации в проведении работы в области имущественных и земельных отношений на территории Васюринского сельского поселения.

Специалист отдела ЖКХ и ЗИО

администрации Васюринского

сельского поселения Е.И.Харитонова