**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

Об утверждении муниципальной программы «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении на 2017 год»

(наименование муниципальной программы, срок действия)

Постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 27 октября 2016 г. № 643

(в редакции от 09 ноября 2016 г. № 672, от 28 ноября 2017 г. № 367)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | | Процент выполнения показателя, %  5 = (4 : 3 \* 100) | | Примечание\* |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 |
| *Муниципальная программа «Мероприятия в сфере имущественных и земельных отношений в Васюринском сельском поселении»* | | | | | | | | |
| Цель: Приведение в соответствие имущества администрации и земель Васюринского сельского поселения, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | |
| Задача: Приведение в соответствие норм имущества и земель Васюринского сельского поселения | | | | | | | | |
| Целевой показатель | | ед. | 34 | 32 | | 94 | | Процент выполнения показателя составил 94 – в связи с уменьшением фактического выполнения целевого показателя по основному мероприятию № 6 |
| *Основное мероприятие №1 Приведение в соответствие документов на объект - дороги местного значения* | | | | | | | | |
| Цель: Установление границ земельных участков | | | | | | | | |
| Задача: Межевание, топосъемка, подготовка технических планов и технических паспортов, проектирование организации дорожного движения, техническая паспортизация автомобильных дорог | | | | | | | | |
| Целевой показатель | | ед. | 4 | 4 | | 100 | |  |
| *Основное мероприятие №2 Приведение в соответствие документов на объекты - водопроводные сети* | | | | | | | | |
| Цель: Установление границ земельных участков | | | | | | | | |
| Задача: Межевание, топосъемка, подготовка технических планов и технических паспортов | | | | | | | | |
| Целевой показатель | | ед. | 5 | 5 | | 100 | |  |
| *Основное мероприятие* №3 Приведение в соответствие документов на объект - ПГБ-10 и ПГБ-3 | | | | | | | | |
| Цель: Установление границ земельного участка | | | | | | | | |
| Задача: Межевание, топосъемка, подготовка технических планов и технических паспортов | | | | | | | | |
| Целевой показатель | ед. | | 2 | | 2 | | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №4 Приведение в соответствие документов на утвержденный перечень имущества, согласно №1096 – КЗ от 28 июля 2016 года | | | | | | | | |
| Цель: Установление границ земельных участков | | | | | | | | |
| Задача: Межевание, топосъемка, подготовка технических планов и технических паспортов | | | | | | | | |
| Целевой показатель | ед. | | 1 | | 1 | | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №5 Затраты на муниципальный жилой фонд | | | | | | | | |
| Цель: Приватизация жилых помещений | | | | | | | | |
| Задача: Оплата услуг НКО «Фонд капитального ремонта МКД» | | | | | | | | |
| Целевой показатель | шт. | | 12 | | 12 | | 100 |  |
| *Основное мероприятие* №6 Определение рыночной стоимости муниципального имущества | | | | | | | | |
| Цель: Передача объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в аренду | | | | | | | | |
| Задача: Изготовление отчетов по определению рыночной стоимости имущества | | | | | | | | |
| Целевой показатель | шт. | | 5 | | 3 | | 60 | Фактически, в 2017 году было проведено три оценки муниципального имущества, остальные, запланированные две оценки, перенесены на плановый 2018 год, в связи с ограниченным сроком действия отчета об оценке рыночной стоимости. |
| *Основное мероприятие* №7 Благоустройство общественной и внутри дворовой территории | | | | | | | | |
| Цель: Реализация приоритетного проекта на территории Васюринского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» | | | | | | | | |
| Задача: Изготовление дизайн-проектов благоустройства территорий | | | | | | | | |
| Целевой показатель | шт. | | 5 | | 5 | | 100 |  |

Специалист отдела ЖКХ и ЗИО

администрации Васюринского

сельского поселения Е.И.Харитонова