**АДМИНИСТРАЦИЯ ВАСЮРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.01.2022 № 20

станица Васюринская

**О внесении изменений в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 11 ноября 2020 года №282 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» (в ред. от 18.01.2021 г. №02, от 15.02.2021 №22, от 04.03.2021 г. № 41, от 06.04.2021 №70, от 12.04.2021 №75, от 16.04.2021 №81, от 12.05.2021 г. №101, от 19.05.2021 №109, от 01.06.2021 №129, от 11.06.2021 г №149, от 01.07.2021 г №161, от 01.09.2021 г. №207, от 06.09.202г №214, от 05.10.2021 №239, от 11.10.2021 №242, от 01.11.2021 г. №255, от 11.11.2021 г №271, от 11.11.2021 г №273, от 23.11.2021 №310, №339 от 23.12.2021, от 18.01.2022 г. №11)**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Васюринского сельского поселения Динского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Васюринского сельского поселения Динского района от 11 ноября 2020 года №282 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» (в ред. от 18.01.2021 г. №02 от 15.02.2021 №22,от 04.03.2021 г. № 41, от 06.04.2021 №70, от 12.04.2021 №75,от 16.04.2021 №81, от 12.05.2021 г. №101, от 19.05.2020№109, от 01.06.2021 г. №129, от 11.06.2021 г №149 от 01.07.2021 г №161 от 01.09.2021 г. №207, от 06.09.202г №214,от 05.10.2021 №239,от 11.10.2021 №242,от 01.11.2021 г. №255, от 11.11.2021 г №271, от 11.11.2021 г №273,от 23.11.2021 №310,№339 от 23.12.2021,от 18.01.2022 г. №11 ) в приложения №5
2. Начальнику финансового отдела администрации Васюринского сельского поселения Динского района Плешань А.В. предусмотреть финансирование мероприятий по реализации программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на 2021 год.
3. Начальнику общего отдела Дзыбовой З.К. обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Васюринского сельского поселения (www.vasyurinskaya.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Васюринского

сельского поселения Д.А.Позов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования Васюринское сельское поселение Динского района**

**«Развитие дорожного хозяйства»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Отдел ЖКХ Штуканева А.Н. |
| **Координаторы подпрограмм муниципальной программы** | Отдел ЖКХ Штуканева А.Н. |
| **Участники муниципальной** **программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Подпрограммы муниципальной** **программы** | Сети автомобильных дорог,Повышение безопасности дорожного движения |
| **Цели муниципальной программы** | Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи муниципальной программы** | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, грейдирование, приобретение ГПС, изготовление ПСД, капитальный ремонт дорог, дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, установка пешеходных ограждений, установка светофоров Т7 |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2021-2025 годы  |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Общий объем финансирования составляет: 74 806,5 тыс. рублей в том числе:за счет средств федерального бюджета:2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублейза счет средств краевого бюджета:2021 год – 10 690,6 тыс. рублей;2022 год – 40 998,5 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублейза счет средств местного бюджета:2021 год – 8 117,5 тыс. рублей;2022 год – 14 999,9 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублейза счет внебюджетных источников:2021 год - 0,0 тыс. рублей;2022 год - 0,0 тыс. рублей;2023 год - 0,0 тыс. рублей;2024 год - 0,0 тыс. рублей;2025 год – 0,0 тыс. рублей. |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Васюринского сельского поселения |

1. **Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами**

На территории Российской Федерации реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственная программа Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры — одна из главных задач достигаемая путем реализации ежегодного комплекса первоочередных мероприятий данных проектов.

На территории Васюринского сельского поселения Динского района (далее также – сельское поселение) ремонт дорог местного значения осуществляется за счёт денежных средств местного бюджета, что часто недостаточно для создания комфортных условий эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Васюринского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

* демографическое развитие;
* перспективное строительство;
* состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Васюринское сельское поселение» расположено в центральной части Краснодарского края Васюринское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Васюринское сельского поселения – станица Васюринское расположена в 25 км. от административного центра Динского района - станицы Динская и 30 км. от административного центра Краснодарского края – г. Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Васюринское сельского поселения входят три населенных пункта, с общей численностью населения – 14197 человек

Общая площадь земель муниципального образования - 15 134 га, в том числе земель сельхозугодий – 12 728 га, площадь застроенных земель – 847 га.

Общая протяженность дорог местного значения –85,15 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Васюринское сельского поселения характеризуется следующими показателями:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Факт |
| 2017 г. | 2018 | 2019 г. | 2020 |
| Численность населения поселения, человек | 14157 | 14197 | 14197 | 14197 |

В период с 2017 по 2020 гг. численность населения поселения прирастала, но недостаточными темпами.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы**

Основными целями Программы являются:

- увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям и установленных на федеральном уровне требований безопасности автомобильных дорог;

- использование новых и наилучших технологий, материалов и технических решений повторного применения

- создание условий для приведения объектов и дорожной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Администрация Васюринского сельского поселения сельского поселения.

Основными задачами Программы на реализацию которых направляются бюджетные средства должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с:

- модернизацией, ремонтом, реконструкцией, строительством объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

- применением новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, наилучших технологий и материалов;

- ремонтом дорог, имеющих высокую социальную значимость для населения

**3.Сроки и этапы реализации программы.**

Срок действия программы рассчитан на период 2021-2024 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы**

 3.1. Общие положения

1. Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

1. Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
2. Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
3. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.
4. Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 74 806,5 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2021 | 18 808,1 | 0,0 | 10 690,6 | 8117,5 | 0,0 |
| 2022 | 55998,4 | 0,0 | 40 998,5  | 14 998,5 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 74 806,5 | 0,00 | 51 689,1 | 23 117,4 | 0,0 |

Привлечение средств из федерального и краевого бюджетов на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства федерального бюджета, бюджета Краснодарского края и бюджета Васюринского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из федерального и регионального бюджета определяются после принятия федеральных, государственных и краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 3 к Программе.

**7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения**

Реализация Программы осуществляется Администрацией Васюринского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Васюринского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

1. Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.

Исполнителями Программы являются администрация Васюринского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Васюринского сельского поселения Динского района и Совет Васюринского сельского поселения.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

**5. Оценка эффективности реализации Программы.**

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление, транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**«Развитие дорожного хозяйства» |
| --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Статус\* | Значение показателей |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства» |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, уменьшение количества ДТП, увеличение инвестиционной привлекательности  |
|  | Подпрограммы муниципальной программы |
| 1.1. | *Подпрограмма* № 1 «Сети автомобильных дорог» |
|  | Цель: Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |
|  | Задача: Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт | кв. м. | 3 | 100 | 100 |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт дворовых проезда по адресу: ул. Ставского 47 ул. Ставского между домами № 47 (площадка у входа в помещение 1-25); между домов 45 и 47 по ул. Ставского. Обустройство съездов, примыканий дорог | кв. м. | 3 | 476 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт дворовых проездов (ул. Ставского 61, ул. Ставского 49, ул. Северная 89, ул. Северная 87), обустройство съездов, примыканий дорог | кв. м. | 3 | 700 | 1000 |  |  |  |
| 1.1.4 | Ремонт дорог в гравийном исполнении  | км. | 3 | 7,0 | 8,0 |  |  |  |
| 1.1.5 | Изготовление ПСД, строительный контроль, инструментальная диагностика | шт. | 3 | 6 | 1 |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского от ул. Железнодорожная до ул. Северной, от въезда в Парк ст-цы Васюринской (ул. Ставского №10 Б) до ул. Луначарского в ст-це Васюринской» | км. | 3 | 0,421 |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевской от ул. Суворова до дома № 38б в ст-це Васюринской Динского района» | км. | 3 | 0,135 |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Западной от ул. Луначарского до дома № 42 в ст-це Васюринской Динского района» | км. | 3 | 0,238 |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская | шт | 3 | 5 | 5 |  |  |  |
| 1.1.10 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко от ул. Северной до ул. Кубанской в ст-це Васюринской Динского района | км | 3 | - | 2,013 |  |  |  |
| 1.1.11 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой от пер. Северного до ул. Молодежной в ст-це Васюринской | км | 3 | - | 1,914 |  |  |  |
| 1.1.12 | Изготовление информационных баннеров «БКД» | шт | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Содержание, обслуживание, ремонт обочин автомобильных дорог ст. Васюринской | км | 3 |  | 15,0 |  |  |  |
| 1.1.14 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улицы Западной в ст. Васюринская (устройство автомобильной дороги) | шт | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 1.1.15 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Капитальной ремонт улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская» | км | 3 |  | 7,915 |  |  |  |
| 1.1.16 | Выполнение работ по обустройству тротуаров, примыкающих к проезжей части в зоне размещения пешеходных переходов на перекрестке ул. Луначарского и ул. Западная в ст. Васюринская | Шт. | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Штрафы, пени, неустойки, оплата по исполнительным листам | шт | 3 | 1 |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Разработка проектной документация на капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского в ст-це Васюринской Динского района».Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района». | шт | 3 |  | 1 |  |  |  |
|  | Цель: Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
|  | Задача: Уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |
| 1.2.1 | Нанесение дорожной разметки | кв. м. | 3 | 3000 | 2800 |  |  |  |
| 1.2.2 | Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание | шт. | 3 | 40 | 30 |  |  |  |
| 1.2.3 | Установка искусственных неровностей | шт | 3 | 4 | 4 |  |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие № 4Приобретение песко-солянной смеси для обеспечения безопасности дорожного движения в период гололедицы и снегопада | т | 3 | 20 |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие №5 Изготовление информационных плакатов и баннеров «Снизь скорость» | шт | 3 | 5 |  |  |  |  |

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«**Развитие дорожного хозяйства**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования\*всего(тыс.руб.) | в том числе по годам | Участник муниципальной программы *(к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)* |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Сети автомобильных дорог» | всего | 71 130,5 | 17 032,1 | 54098,4 |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| местный бюджет\*\* | 19 441,4  | 6 341,5 | 13 099,9 |  |  |  |
| краевой бюджет | 51 689,1 | 10 690,6 | 40 998,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма«Повышение безопасности дорожного движения» | всего | 3 676,0 | 1 776,0 | 1 900,0 |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| местный бюджет\*\* | 3 676,0 | 1 776,0 | 1 900,0 |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 74 806,5 | 18 808,1 | 55 998,4 |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 23 117,4 | 8 117,5 | 14 999,9 |  |  |  |  |
| краевой бюджет | 51 689,1 | 10 690,6 | 40 998,5 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«**Сети автомобильных дорог**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | Отдел ЖКХ Штуканева А.Н. |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Цели подпрограммы** | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи подпрограммы** | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | Ямочный ремонт, ремонт дорог в гравийном исполнении, капитальный ремонт дорог |
| **Этапы и сроки реализации****подпрограммы** | 2021-2025 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | 71 130,5 тыс. рублей |

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Сети автомобильных дорог»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования\*,всего(тыс.руб) | в том числе по годам | Непосред-ственныйрезультат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Решение проблем улично-дорожной сети в Васюринском сельском поселении |
| 1.1 | Задача № 1 | Улучшение качества покрытия улично-дорожной сети, увеличение инвестиционной привлекательности |
| 1.1.1 | Ямочный ремонт | всего | 1275,0 | 775,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.-1084,3 м22022 г. – 1000 м22023 г. - м2 | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 1275,0 | 775,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт дворовых проезда по адресу: ул. Ставского 47 ул. Ставского между домами № 47 (площадка у входа в помещение 1-25); между домов 45 и 47 по ул. Ставского. Обустройство съездов, примыканий дорог | всего | 1668,5 | 1668,5 |  | 0 | 0 | 0 | Количество дворовых проездов приведенное в нормативное состояние2021 г.- 476 м22022 г. – м22023 г. – м2. |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 1668,5 | 1668,5 |  | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Ремонт дворовых проездов (ул. Ставского 61, ул. Ставского 49, ул. Северная 89, ул. Северная 87), обустройство съездов, примыканий дорог | всего |  |  |  |  |  |  | Количество дворовых проездов приведенное в нормативное состояние2021 г.- 700 м22022 г. – м22023 г. – м2.2024 г. – м2.2025 г. – м2. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ремонт дорог в гравийном исполнении. | всего | 2706,1 | 706,1 | 2000,0 |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- 7 км2022 г. - км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 2706,1 | 706,1 | 2000,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Изготовление ПСД, строительный контроль, инструментальная диагностика | всего | 983,0 | 483,0 | 500,0 |  |  |  | Количество изготовленных проектов2021 г.-7 ед.2022 г. – ед.2023 г. – ед.2024 г. – ед.2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 983,0 | 483,0 | 500,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ставского от ул. Железнодорожная до ул. Северной, от въезда в Парк ст-цы Васюринской (ул. Ставского №10 Б) до ул. Луначарского в ст-це Васюринской» | всего | 7 647,5 | 7 647,5 |  |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- 0,421км2022 г. - км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 7361,6 | 7361,6 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 285,9 | 285,9 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |   |  |  |  |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Матвеевской от ул. Суворова до дома № 38б в ст-це Васюринской Динского района» | всего | 1 053,8 | 1 094,2 |  |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- 0,135км2022 г. - км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 1 052,0 | 1 052,0 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 42,2 | 42,2 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Ремонт автомобильной дороги по ул. Западной от ул. Луначарского до дома № 42 в ст-це Васюринской Динского района» | всего | 2 336,8 | 2 371,2 |  |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- 0,238км2022 г. - км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 2 277,8 | 2 277,8 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 93,4 | 93,4 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Изготовление ПСД, на объекты капитального ремонта улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская | всего | 2 200,0 | 2 200,0 |  |  |  |  | Количество изготовленных проектов2021 г.- 5 ед.2022 г. – ед.2023 г. – ед.2024 г. – ед.2025 г. – ед. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 2 200,0 | 2 200,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Ивко от ул. Северной до ул. Кубанской в ст-це Васюринской Динского района | всего | 18,457,4 |  | 18 457,4 |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- км2022 г. – 2,013км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 17 719,0 |  | 17 719,0 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 738,4 |  | 738,4 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций в том числе: Ремонт автомобильной дороги по ул. Новой от пер. Северного до ул. Молодежной в ст-це Васюринской | всего | 24 249,5 |  | 24 249,5 |  |  |  | Протяженность дорог приведенных в нормативное состояние2021 г.- км2022 г. – 1,914км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 23 279,5 |  | 23 279,5 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 970,0 |  | 970,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Изготовление информационных баннеров «БКД» | всего | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  | Изготовление баннера2021 г.- 2 шт.2022 г. – шт.2023 г. – шт.2024 г. – шт.2025 г. – шт. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 7,4 | 7,4 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Содержание, обслуживание, ремонт обочин автомобильных дорог ст. Васюринской | всего | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |  |  |  | Приведение обочин в нормативное состояние 2021 г.- км2022 г. – 15,0км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* |  | 0,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе на объекте «Капитальной ремонт улиц (Ленина, Ивко, Суворова, Западная, Матвеевская, Пионерская, Интернациональная, Железнодорожная, Северная) (устройство) тротуаров в ст. Васюринская» | всего | 5220,8 |  | 5220,8 |  |  |  | Увеличение протяженности тротуаров2021 г.- км2022 г. – 7,915км2023 г. - км2024 г. - км2025 г. - км | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 5220,8 |  | 5220,8 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Выполнение работ по обустройству тротуаров, примыкающих к проезжей части в зоне размещения пешеходных переходов на перекрестке ул. Луначарского и ул. Западная в ст. Васюринская | всего | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 2021 г.- 1 шт.2022 г. – шт.2023 г. – шт.2024 г. – шт.2025 г. – шт. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Штрафы, пени, неустойки, оплата по исполнительным листам | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | Оплата Штрафов, пеней, неустоек2021 г.- 1 шт.2022 г. – шт.2023 г. – шт.2024 г. – шт.2025 г. – шт. | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Разработка проектной документация на капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога по ул. Суворова от ул.Комсомольской до ул.Ставского в ст-це Васюринской Динского района».Разработка проектной документации на капитальный ремонт объекта «Автомобильная дорога по ул. Комсомольской от ул.Железнодорожной до ул.Суворова в ст-це Васюринской Динского района». | всего | 1670,7 |  | 1670,7 |  |  |  | 2021 г.- шт.2022 г. – 2 шт.2023 г. – шт.2024 г. – шт.2025 г. – шт | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 1670,7 |  | 1670,7 |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 71 130,5 | 17 032,1 | 54 098,4 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет | 51 689,1 | 10 690,6 | 40 998,5 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 19 441,4 | 6 341,5 | 13 099,9 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы**

**«**Повышение безопасности дорожного движения**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор подпрограммы** | Отдел ЖКХ Штуканева А.Н. |
| **Участники подпрограммы** | Администрация Васюринского сельского поселения |
| **Цели подпрограммы** | Улучшение безопасности дорожного движения в Васюринском сельском поселении |
| **Задачи подпрограммы** | уменьшение количества ДТП, улучшение безопасности дорожного движения |
| **Перечень целевых показателей подпрограммы** | дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание, установка пешеходных ограждений. |
| **Этапы и сроки реализации****подпрограммы** | 2021-2025 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы** | 3 676,0 тыс. руб. |

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7к постановлению администрации Васюринского сельского поселения Динского района «Об утверждении муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства»от 27.01.2022 № 20 |

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

«Повышение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования\*,всего(тыс.руб) | в том числе по годам | Непосред-ственныйрезультат реализации мероприятия | Участник подпрограммы |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель |  |
| 1.1 | Задача № 1 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1Нанесение дорожной разметка | всего | 2390,8 | 1020,8 | 1370,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 2390,8 | 1020,8 | 1370,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2Дислокация дорожных знаков на территории поселения: установка отсутствующих дорожных знаков и их тех. обслуживание | всего | 707,7 | 507,7 | 200,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 707,7 | 507,7 | 200,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3Установка искусственных неровностей | всего | 201,0 | 1,0 | 200,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 201,0 | 1,0 | 200,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4Приобретение песко-солянной смеси для обеспечения безопасности дорожного движения в период гололедицы и снегопада | всего | 376,0 | 246,0 | 130,0 |  |  |  |  | Администрация Васюринского сельского поселения |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 376,0 | 246,0 | 130,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие № 4Изготовление информационных плакатов и баннеров «Снизь скорость» | всего | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 0,5 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 3 676,0 | 1 776,0 | 1900,0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\* | 3 676,0 | 1 776,0 | 1900,0 |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Специалист отдела ЖКХ

Васюринского сельского поселения А.Н. Штуканева